## 작성가이드
작성가이드
구분 | 시트명 | 컬럼명 | 필수여부 | 무엇을 적나 | 작성 기준 | 좋은 예시 | 주의/팁
공통규칙 | 공통 | 문서 사용 순서 | 필수 | 프로젝트개요 -> 기능정의 -> 화면기능매핑 -> 요구사항 -> 일정/리스크 -> 테스트 순서로 채운다. | 상위 방향부터 상세 스펙, 일정, 검증 순으로 내려가면 중복이 줄어든다. | 핵심 가치와 범위를 먼저 고정한 뒤 세부 기능을 작성 | 순서를 뒤집으면 요구사항과 기능명이 자주 흔들린다.
공통규칙 | 공통 | ID 작성 규칙 | 필수 | 기능은 F-*, 화면은 SCR-*, 요구사항은 REQ-*, 마일스톤은 MS-*, 리스크는 RISK-*, 테스트는 TC-* 형식으로 적는다. | 앞부분 접두어로 문서 종류를 구분하고 숫자는 중복 없이 부여한다. | F-AUTH-001, SCR-003, REQ-ROUTINE-001 | ID가 바뀌면 연결된 시트를 같이 수정해야 한다.
공통규칙 | 공통 | 상태값 통일 | 필수 | 상태 컬럼은 자유 문장 대신 고정된 값만 사용한다. | 예정/진행중/완료/보류, 초안/검토중/확정처럼 시트별 상태값을 정해둔다. | 기능 상태 = 진행중, 요구사항 상태 = 확정 | 우선순위와 상태를 섞어 쓰지 않는다.
공통규칙 | 공통 | 우선순위 통일 | 권장 | 우선순위는 Must/Should/Could 또는 High/Medium/Low 중 하나의 체계를 계속 사용한다. | 기능/요구사항은 Must 체계, 테스트는 High 체계처럼 문서 성격에 맞게 고정한다. | Must, Should, Could | 같은 시트 안에서는 두 체계를 섞지 않는다.
공통규칙 | 공통 | 날짜 형식 | 필수 | 날짜는 YYYY-MM-DD 형식으로 통일한다. | 정렬과 검색이 쉬운 형식을 유지한다. | 2026-05-15 | 2026.5.15, 5/15/26처럼 섞어 쓰지 않는다.
공통규칙 | 공통 | 한 행 작성 원칙 | 필수 | 한 행에는 한 대상만 적는다. | 하나의 기능, 하나의 요구사항, 하나의 테스트만 적어야 추적과 수정이 쉽다. | REQ-AUTH-001 한 행에 로그인 성공만 기재 | 서로 다른 시나리오를 한 행에 합치면 테스트가 어려워진다.
공통규칙 | 공통 | 좋은 설명 문장 | 권장 | 사용자/조건/행동/결과가 드러나는 문장으로 쓴다. | 누가, 어떤 조건에서, 무엇을 하면, 어떤 결과가 나와야 하는지 적는다. | 로그인 사용자가 저장을 누르면 수정된 루틴이 즉시 목록에 반영된다. | 추상적인 문장만 있으면 구현자와 검토자가 다르게 이해한다.
공통규칙 | 공통 | 연결 규칙 | 필수 | 기능ID, 화면ID, 요구사항ID는 서로 교차 참조한다. | 기능은 어느 화면에서 쓰이고 어떤 요구사항으로 검증되는지 남긴다. | F-ROUTINE-002 -> SCR-004 -> REQ-ROUTINE-002 -> TC-004 | 연결이 끊긴 항목은 누락 가능성이 높다.
공통규칙 | 공통 | MVP 범위 관리 | 권장 | 이번 출시에서 하지 않을 것도 프로젝트개요에 명시한다. | 포함 범위와 제외 범위를 동시에 적어야 일정이 지켜진다. | 소셜 로그인은 MVP 제외 | 범위에서 빠진 항목이 기능 시트에 들어가 있지 않은지 확인한다.
공통규칙 | 공통 | 검토 메모 사용법 | 선택 | 아직 결정되지 않은 점, 정책 검토 포인트, 기술 검증 이슈를 남긴다. | 결정된 내용과 미정 사항을 구분해 적는다. | 자동 로그인 유지 기간 정책 검토 | 메모가 길어지면 별도 설계 문서로 분리한다.
시트가이드 | 프로젝트개요 | 카테고리 | 필수 | 행이 어떤 관점의 정보인지 적는다. | 제품전략, 사용자, 범위, 지표, 제약처럼 큰 묶음으로 통일한다. | 범위 | 카테고리명이 자주 바뀌면 정렬과 필터가 어려워진다.
시트가이드 | 프로젝트개요 | 항목 | 필수 | 실제로 결정하거나 정리할 대상 이름을 적는다. | 한 행에는 하나의 항목만 넣고, 다른 항목과 겹치지 않게 쓴다. | MVP 포함 범위 | 질문 형태보다 명사형으로 두는 편이 보기 쉽다.
시트가이드 | 프로젝트개요 | 내용 | 필수 | 현재 프로젝트에서 확정한 내용 또는 초안을 적는다. | 누가 읽어도 바로 이해할 수 있는 구체 문장으로 쓴다. | 이메일 로그인, 루틴 CRUD, 알림 설정 | 추상적인 표현보다 실제 기능/대상/수치를 넣는다.
시트가이드 | 프로젝트개요 | 왜 중요한가 | 권장 | 이 항목을 왜 정의하는지 적는다. | 일정, 범위, 제품 방향에 어떤 영향을 주는지 설명한다. | MVP 범위를 고정해 일정이 흔들리지 않게 한다. | 나중에 문서를 다시 볼 때 판단 배경을 바로 이해할 수 있다.
시트가이드 | 프로젝트개요 | 예시 | 권장 | 작성 기준이 감이 오도록 짧은 샘플을 넣는다. | 실제 작성 결과와 비슷한 형태로 적는다. | 매일 1분 안에 루틴 체크를 끝낼 수 있는 앱 | 너무 장황한 예시는 오히려 기준을 흐린다.
시트가이드 | 프로젝트개요 | 비고 | 선택 | 미정 사항, 의존성, 링크, 메모를 적는다. | 확정되지 않은 점이나 후속 검토 포인트를 남긴다. | 서비스명은 출시 전 재검토 | 할 일과 결정된 내용을 섞지 말고 구분해서 적는다.
시트가이드 | 개정이력 | 버전 | 필수 | 문서 버전 번호를 적는다. | 큰 구조 변경은 1.0 단위, 자잘한 수정은 0.1 단위로 올린다. | v0.9 | 릴리스용으로 공유할 버전은 v1.0 이상으로 고정하면 관리가 쉽다.
시트가이드 | 개정이력 | 일자 | 필수 | 해당 변경이 반영된 날짜를 적는다. | YYYY-MM-DD 형식으로 통일한다. | 2026-03-28 | 버전과 날짜는 항상 같이 적어야 추적이 된다.
시트가이드 | 개정이력 | 작성자 | 필수 | 수정한 사람 이름 또는 닉네임을 적는다. | 같은 표기법을 계속 사용한다. | AM11D | 개인 프로젝트면 본인 닉네임 하나로 통일한다.
시트가이드 | 개정이력 | 변경 구분 | 필수 | 신규, 수정, 삭제, 정리 중 어떤 종류인지 적는다. | 고정된 값만 사용해 필터하기 쉽게 만든다. | 수정 | 자유 서술보다 정해진 값이 나중에 검색하기 쉽다.
시트가이드 | 개정이력 | 변경 내용 | 필수 | 무엇이 달라졌는지 한 줄로 요약한다. | 대상과 변경 결과가 같이 보이게 쓴다. | 테스트케이스 시트 추가 | 너무 많은 내용을 한 행에 몰아넣지 않는다.
시트가이드 | 개정이력 | 영향 범위 | 권장 | 어느 시트 또는 기능에 영향이 있는지 적는다. | 시트명이나 기능명 단위로 적는다. | 요구사항정의서, 테스트케이스 | 영향 범위를 써두면 검토 대상을 바로 찾을 수 있다.
시트가이드 | 개정이력 | 검토자 | 선택 | 검토한 사람 이름을 적는다. | 혼자 작업하면 작성자와 같게 두거나 비워도 된다. | AM11D | 팀 문서로 바뀌면 이 컬럼이 유용해진다.
시트가이드 | 기능정의 - 상세 | 기능ID | 필수 | 기능을 고유하게 식별하는 번호를 적는다. | F-도메인약어-번호 형식으로 통일한다. | F-ROUTINE-002 | 화면/요구사항과 연결할 때 기준 키가 된다.
시트가이드 | 기능정의 - 상세 | 도메인 | 필수 | 기능이 속한 큰 업무 영역을 적는다. | 인증, 루틴, 통계처럼 상위 카테고리 수준으로 쓴다. | 알림 | 기존의 모호한 구분 컬럼 대신 도메인으로 통일했다.
시트가이드 | 기능정의 - 상세 | 상위기능 | 권장 | 비슷한 기능을 묶는 상위 기능군을 적는다. | 사용자 관점에서 같은 흐름에 묶이는 이름을 쓴다. | 루틴 관리 | 대분류/소분류보다 상위기능+기능명 조합이 읽기 쉽다.
시트가이드 | 기능정의 - 상세 | 기능명 | 필수 | 실제로 구현할 기능 이름을 적는다. | 동사와 명사가 드러나는 구체 표현으로 쓴다. | 루틴 생성/수정 | 티켓으로 바로 쪼갤 수 있을 정도가 적당하다.
시트가이드 | 기능정의 - 상세 | 목적/가치 | 권장 | 왜 이 기능이 필요한지 적는다. | 사용자가 얻는 결과나 제품 가치 중심으로 쓴다. | 정해진 시간에 실행을 유도한다. | 설명과 중복하지 말고 이유를 쓴다.
시트가이드 | 기능정의 - 상세 | 상세설명 | 필수 | 기능 동작을 조금 더 구체적으로 적는다. | 입력, 처리, 결과 순서가 드러나게 쓴다. | 완료 여부와 함께 오늘 루틴 목록을 표시한다. | 예외나 제한이 있으면 같이 적는다.
시트가이드 | 기능정의 - 상세 | 사용자 | 권장 | 누가 이 기능을 사용하는지 적는다. | 비회원, 로그인 사용자, 관리자처럼 역할 단위로 적는다. | 로그인 사용자 | 권한 조건이 있는 기능이면 꼭 채운다.
시트가이드 | 기능정의 - 상세 | 우선순위 | 필수 | MVP 관점의 우선순위를 적는다. | Must/Should/Could 같은 고정값을 사용한다. | Must | 개발 상태와 섞지 않는다.
시트가이드 | 기능정의 - 상세 | 상태 | 필수 | 현재 진행 상태를 적는다. | 예정, 진행중, 완료, 보류 중 하나로 고정한다. | 진행중 | 우선순위와 상태는 서로 다른 정보다.
시트가이드 | 기능정의 - 상세 | 연관화면ID | 권장 | 이 기능이 노출되거나 실행되는 화면 ID를 적는다. | 여러 개면 쉼표로 구분한다. | SCR-003, SCR-004 | 화면기능매핑테이블과 반드시 맞아야 한다.
시트가이드 | 기능정의 - 상세 | 연관요구사항ID | 권장 | 이 기능을 검증하는 요구사항 ID를 적는다. | 직접 관련된 요구사항만 연결한다. | REQ-ROUTINE-001 | 요구사항 없는 기능은 구현 범위가 흔들리기 쉽다.
시트가이드 | 기능정의 - 상세 | 이슈/티켓 | 선택 | 실제 작업 추적 번호를 적는다. | GitHub Issues나 노션 카드 번호를 넣는다. | #21 | 도구가 없으면 비워도 되지만 나중에 연결하면 좋다.
시트가이드 | 기능정의 - 상세 | 비고 | 선택 | 리스크, 선행조건, 미정사항을 적는다. | 개발 결정에 영향을 주는 내용만 남긴다. | Android 백그라운드 제약 확인 | 일반 설명은 상세설명에 쓰고 비고는 예외나 메모에 집중한다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 화면ID | 필수 | 화면을 고유하게 식별하는 번호를 적는다. | SCR-번호 형식으로 통일한다. | SCR-005 | 기능과 요구사항 연결의 기준이 된다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 0 Depth | 권장 | 가장 상위 메뉴 또는 진입 지점을 적는다. | 앱 시작, 메인, 설정처럼 큰 레벨로 쓴다. | 메인 | 앱 전체 구조가 한눈에 보이게 맞춘다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 1 Depth | 권장 | 0 Depth 아래의 첫 화면 분기를 적는다. | 탭, 주요 메뉴, 섹션 기준으로 나눈다. | 홈 | 네비게이션 구조와 일치시키는 것이 좋다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 2 Depth | 선택 | 더 세부적인 하위 메뉴를 적는다. | 필요한 경우에만 채운다. | 편집 | 깊이가 얕으면 비워둬도 된다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 3 Depth | 선택 | 복잡한 앱에서 추가 하위 구조를 적는다. | 실제 화면 이동 구조가 있을 때만 사용한다. | 상세 | 빈 칸이 자연스러운 컬럼이다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 4 Depth | 선택 | 가장 깊은 레벨의 하위 구조를 적는다. | 0~3 Depth만으로 충분하면 비워둔다. | 세부 설정 | 무리하게 채우지 않는다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 화면명 | 필수 | 사용자가 실제로 인식하는 화면 이름을 적는다. | 메뉴명 또는 화면 제목과 가깝게 쓴다. | 오늘의 루틴 | 같은 Depth 구조라도 화면명은 명확히 적는다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 형식 | 필수 | 화면, 팝업, 바텀시트, 다이얼로그 등 UI 형식을 적는다. | 고정된 값만 사용한다. | 바텀시트 | 형식을 통일하면 설계/디자인 논의가 쉬워진다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 진입조건 | 권장 | 이 화면에 들어오는 조건을 적는다. | 이전 화면과 조건을 같이 적는다. | 로그인 성공 후 진입 | 권한/상태 조건이 있으면 꼭 적는다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 핵심기능 | 필수 | 이 화면에서 제공하는 중요한 행동을 적는다. | 사용자 목적 중심으로 1~3개 정도 요약한다. | 오늘 루틴 목록과 완료 체크 | 버튼 나열보다 사용 목적을 써야 한다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 연관기능ID | 권장 | 이 화면에서 사용하는 기능 ID를 적는다. | 핵심기능과 직접 연결되는 것만 넣는다. | F-ROUTINE-001 | 기능 시트와 양방향으로 맞춰둔다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 연관요구사항ID | 권장 | 이 화면에서 검증해야 하는 요구사항 ID를 적는다. | 화면 동작과 직접 관련된 항목만 적는다. | REQ-REMIND-001 | 테스트케이스 작성 시 바로 활용된다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 권한/예외 | 선택 | 권한 제한이나 실패 시 예외 상황을 적는다. | 접근 불가 조건이나 오류 상태를 요약한다. | 시스템 알림 권한 거부 상태 대응 | 정상 흐름만 적으면 테스트 누락이 생긴다.
시트가이드 | 화면기능매핑테이블 | 비고 | 선택 | 디자인 메모, 링크, 범위 제한 등을 적는다. | 핵심 정보만 짧게 메모한다. | MVP에서는 주간 리포트만 제공 | 상세한 스펙은 요구사항정의서에 적는다.
시트가이드 | 요구사항정의서 | 요구사항ID | 필수 | 요구사항을 식별하는 번호를 적는다. | REQ-영역약어-번호 형식으로 통일한다. | REQ-AUTH-001 | 기능ID와 다른 체계를 쓰는 것이 좋다.
시트가이드 | 요구사항정의서 | 분류 | 필수 | 기능, UX, 비기능, 보안 같은 요구사항 유형을 적는다. | 몇 개의 고정된 값만 사용한다. | 비기능 | 기존의 모호한 기능요구사항 컬럼보다 분류값이 더 유용하다.
시트가이드 | 요구사항정의서 | 요구사항명 | 필수 | 요구사항을 한 줄로 설명하는 제목을 적는다. | 행동과 결과가 드러나게 쓴다. | 유효한 이메일 로그인 제공 | 이름만 봐도 무엇을 검증할지 떠올라야 한다.
시트가이드 | 요구사항정의서 | 우선순위 | 필수 | 요구사항의 중요도를 적는다. | Must/Should/Could 같은 고정값을 사용한다. | Must | 개발 상태와는 별도로 관리한다.
시트가이드 | 요구사항정의서 | 연관기능ID | 권장 | 어떤 기능 정의와 연결되는지 적는다. | 가장 직접적인 기능 ID를 넣는다. | F-AUTH-001 | 요구사항만 있고 기능 연결이 없으면 구현 주체가 흐려진다.
시트가이드 | 요구사항정의서 | 연관화면ID | 권장 | 어느 화면에서 확인되는지 적는다. | 검증 가능한 화면을 기준으로 적는다. | SCR-001 | 백엔드 전용 요구가 아니면 화면 연결이 있으면 좋다.
시트가이드 | 요구사항정의서 | 상세내용 | 필수 | 요구사항의 본문을 적는다. | 조건과 기대 동작이 함께 보이게 쓴다. | 올바른 계정 정보면 로그인에 성공해야 한다. | 사용자 스토리보다 테스트 가능한 문장이 좋다.
시트가이드 | 요구사항정의서 | 입력/조건 | 권장 | 이 요구가 성립하는 입력값이나 전제 조건을 적는다. | 행동 전 필요한 상태를 구체적으로 쓴다. | 가입된 계정, 네트워크 연결 | 테스트케이스의 사전조건으로 그대로 활용된다.
시트가이드 | 요구사항정의서 | 성공기준 | 필수 | 요구사항이 만족되었다고 볼 수 있는 기준을 적는다. | 관찰 가능한 결과 중심으로 쓴다. | 로그인 성공 후 오늘의 루틴 화면으로 이동 | 이 컬럼은 기존 양식에 없었지만 실제 검증에 가장 중요하다.
시트가이드 | 요구사항정의서 | 예외/실패처리 | 권장 | 실패 상황에서 시스템이 어떻게 반응해야 하는지 적는다. | 정상 흐름과 반대되는 주요 예외를 적는다. | 비밀번호 오류 시 실패 메시지 표시 | 예외를 적지 않으면 QA 누락이 생긴다.
시트가이드 | 요구사항정의서 | 대상 | 권장 | 적용되는 앱, 서버, 관리자 화면 등 대상을 적는다. | 구현 또는 검증 단위를 기준으로 적는다. | Android 앱 | 클라이언트/서버가 섞이는 프로젝트에서 특히 유용하다.
시트가이드 | 요구사항정의서 | 상태 | 필수 | 요구사항 정리 상태를 적는다. | 초안, 검토중, 확정, 보류 같은 고정값을 사용한다. | 확정 | 개발 상태가 아니라 문서 확정 상태다.
시트가이드 | 요구사항정의서 | 검토메모 | 선택 | 정책 미정, 기술 검토 포인트 등을 적는다. | 의사결정이 필요한 내용만 짧게 남긴다. | 자동 로그인 유지 기간 정책 검토 | 기술 구현 세부는 별도 설계 문서로 분리해도 된다.
시트가이드 | 일정·마일스톤 | 마일스톤ID | 필수 | 마일스톤 식별 번호를 적는다. | MS-번호 형식으로 통일한다. | MS-03 | 일정표를 다른 문서에서 참조하기 쉬워진다.
시트가이드 | 일정·마일스톤 | 단계 | 필수 | 기획, 개발, QA, 출시 같은 큰 단계를 적는다. | 일정이 어떻게 흘러가는지 한눈에 보이게 쓴다. | QA/출시 | 스프린트 기반이면 Sprint 1처럼 적어도 된다.
시트가이드 | 일정·마일스톤 | 목표 | 필수 | 이 마일스톤에서 달성할 핵심 결과를 적는다. | 산출물이나 상태가 보이는 문장으로 쓴다. | 인증과 오늘의 루틴 핵심 흐름 구현 | 할 일 목록이 아니라 결과 중심으로 적는다.
시트가이드 | 일정·마일스톤 | 시작일 | 필수 | 마일스톤 시작 날짜를 적는다. | YYYY-MM-DD 형식으로 통일한다. | 2026-04-01 | 실제 시작이 늦어지면 개정이력과 함께 업데이트한다.
시트가이드 | 일정·마일스톤 | 종료일 | 필수 | 마일스톤 종료 목표일을 적는다. | 내부 목표일이어도 반드시 적는다. | 2026-04-14 | 범위 협상 기준이 된다.
시트가이드 | 일정·마일스톤 | 완료기준 | 필수 | 이 단계가 끝났다고 볼 조건을 적는다. | 검증 가능한 상태로 적는다. | 로그인, 회원가입, 루틴 목록 조회가 실제 동작 | 막연한 진도율보다 완료 기준이 중요하다.
시트가이드 | 일정·마일스톤 | 상태 | 필수 | 현재 일정 상태를 적는다. | 예정, 진행중, 완료, 지연 같은 값으로 고정한다. | 지연 | 일정 위험을 빠르게 볼 수 있게 한다.
시트가이드 | 일정·마일스톤 | 연관기능ID | 권장 | 이 마일스톤에서 주로 다루는 기능 ID를 적는다. | 핵심 기능만 묶어서 적는다. | F-REMIND-001 | 기능 정의와 일정이 연결되면 우선순위 조정이 쉬워진다.
시트가이드 | 일정·마일스톤 | 비고 | 선택 | 외부 일정, 제약, 의존성 메모를 적는다. | 실제 일정에 영향을 주는 내용만 남긴다. | Android 알림 제약 점검 | 리스크가 크면 이슈·리스크 시트에도 같이 적는다.
시트가이드 | 이슈·리스크 | 리스크ID | 필수 | 리스크를 식별하는 번호를 적는다. | RISK-번호 형식으로 통일한다. | RISK-002 | 이슈와 리스크를 함께 쓰더라도 같은 체계를 유지한다.
시트가이드 | 이슈·리스크 | 구분 | 필수 | 기술, 일정, 범위, 제품, 운영 같은 리스크 유형을 적는다. | 몇 개의 고정값으로 제한한다. | 범위 | 나중에 어떤 종류의 문제가 많은지 볼 수 있다.
시트가이드 | 이슈·리스크 | 제목 | 필수 | 리스크를 짧게 요약한 제목을 적는다. | 문제 상황이 바로 떠오르도록 쓴다. | MVP 범위 확대 | 너무 일반적인 제목은 피한다.
시트가이드 | 이슈·리스크 | 설명 | 필수 | 무슨 일이 왜 문제인지 설명한다. | 원인과 결과가 드러나게 쓴다. | 통계와 소셜 기능을 동시에 넣으면 일정이 밀릴 수 있다. | 추상적인 불안감보다 구체 사건으로 적는다.
시트가이드 | 이슈·리스크 | 가능성 | 권장 | 발생 가능성을 적는다. | 상, 중, 하 같은 고정값을 사용한다. | 상 | 영향도와 함께 봐야 우선순위가 보인다.
시트가이드 | 이슈·리스크 | 영향도 | 권장 | 발생 시 영향 크기를 적는다. | 상, 중, 하 같은 고정값을 사용한다. | 중 | 가능성이 낮아도 영향이 크면 별도 관리 대상이다.
시트가이드 | 이슈·리스크 | 대응방안 | 필수 | 사전에 어떻게 줄일지 또는 발생 후 어떻게 처리할지 적는다. | 행동 가능한 대응으로 쓴다. | Could 범위는 출시 후로 미룬다. | 막연한 주의보다 실행 가능한 액션이 필요하다.
시트가이드 | 이슈·리스크 | 상태 | 필수 | 오픈, 관찰중, 해소, 보류 같은 현재 상태를 적는다. | 고정된 상태값을 사용한다. | 관찰중 | 끝난 리스크도 기록은 남겨두는 편이 좋다.
시트가이드 | 이슈·리스크 | 담당 | 선택 | 이 항목을 관리하는 사람을 적는다. | 개인 프로젝트면 본인 이름을 넣어도 충분하다. | AM11D | 팀 프로젝트로 확장될 때 유용하다.
시트가이드 | 이슈·리스크 | 연관항목 | 권장 | 영향을 받는 기능, 요구사항, 일정 등을 적는다. | ID 또는 시트명을 함께 적는다. | F-REMIND-001, REQ-REMIND-001 | 어디를 먼저 다시 봐야 하는지 알려준다.
시트가이드 | 테스트케이스 | TC-ID | 필수 | 테스트케이스 식별 번호를 적는다. | TC-번호 형식으로 통일한다. | TC-004 | 요구사항과 결과를 추적하기 쉽다.
시트가이드 | 테스트케이스 | 연관요구사항ID | 필수 | 어떤 요구사항을 검증하는 테스트인지 적는다. | 가능하면 하나의 핵심 요구사항에 대응시킨다. | REQ-ROUTINE-002 | 테스트가 요구사항과 1:N 관계를 갖는 것은 자연스럽다.
시트가이드 | 테스트케이스 | 연관화면ID | 권장 | 테스트가 실행되는 주요 화면 ID를 적는다. | UI 기반 테스트라면 화면을 연결한다. | SCR-004 | 백엔드 단위 테스트가 아니면 화면 정보가 있는 편이 좋다.
시트가이드 | 테스트케이스 | 시나리오 | 필수 | 무엇을 검증하는 테스트인지 짧게 적는다. | 성공/실패/예외 시나리오를 구분해 쓴다. | 루틴 생성 후 목록 반영 | 테스트 이름만 봐도 기대가 보여야 한다.
시트가이드 | 테스트케이스 | 사전조건 | 권장 | 테스트 전에 필요한 상태를 적는다. | 계정 상태, 데이터 존재, 권한 여부를 구체적으로 쓴다. | 로그인 상태, 기존 루틴 존재 | 재현성 있는 테스트를 만들 수 있다.
시트가이드 | 테스트케이스 | 입력/행동 | 필수 | 실제로 무엇을 입력하거나 수행하는지 적는다. | 사용자 행동 순서대로 쓴다. | 새 루틴 정보 입력 후 저장 | 한 테스트에 너무 많은 행동을 넣지 않는다.
시트가이드 | 테스트케이스 | 예상결과 | 필수 | 정상이라면 어떤 결과가 보여야 하는지 적는다. | 관찰 가능한 결과 중심으로 쓴다. | 목록에 새 루틴이 즉시 반영된다. | 요구사항의 성공기준과 맞아야 한다.
시트가이드 | 테스트케이스 | 우선순위 | 권장 | 테스트 수행 우선순위를 적는다. | High/Medium/Low처럼 고정값을 사용한다. | High | Must 요구사항은 대부분 High가 된다.
시트가이드 | 테스트케이스 | 상태 | 권장 | 미실행, 통과, 실패, 보류 등 결과 상태를 적는다. | 실행 후 즉시 업데이트한다. | 통과 | 결과 날짜나 빌드 번호가 필요하면 비고에 함께 적는다.
시트가이드 | 테스트케이스 | 비고 | 선택 | 실기기 필요, 버전 제약, 버그 링크 등을 적는다. | 테스트 결과 해석에 필요한 보조 정보만 남긴다. | 실기기 테스트 필요 | 실패 상세는 이슈 트래커로 연결하는 것이 좋다.

## 프로젝트개요
프로젝트개요
카테고리 | 항목 | 내용 | 왜 중요한가 | 예시 | 비고
제품전략 | 프로젝트명 | YouTube 영상 제작 자동화 파이프라인 |  |  | 설계서 제목과 동일
제품전략 | 한 줄 소개 | 주제 입력부터 YouTube 업로드까지 이어지는 한국어 faceless YouTube 콘텐츠 반자동 제작 파이프라인 |  |  | 설계서 1장 한 줄 정의 기준
범위 | Phase 1 범위 | Stage 0 ~ Stage 6(draft.mp4 생성)까지 구현 |  |  | 설계서 15장 Phase 1 범위
범위 | Phase 2 범위 | Stage 7(썸네일) / Stage 8(업로드)은 계약과 인터페이스만 유지하고 실제 구현은 보류 |  |  | 설계서 15장 Phase 2 범위
범위 | 비목표 | GUI / 웹 서비스 / 다중 사용자 / 실시간 협업 / CapCut 내부 포맷 호환 / Shorts / 실사 브이로그 |  |  | 설계서 1장 비목표
운영원칙 | 아티팩트 중심 | 모든 단계의 결과는 파일(MD, JSON, 미디어)로 남기고 DB는 상태 추적용으로 사용 |  |  | 설계서 1장 운영 원칙
운영원칙 | 승인 게이트 | 주요 체크포인트에서 사람 승인을 받아야 다음 단계로 진행하며 기본 모드는 conditional |  |  | 설계서 2장, default.yaml
운영원칙 | 재개 가능 | 단계 중단 후 재시작 가능하며 상태 판단의 authoritative source는 SQLite |  |  | 설계서 1장 운영 원칙
운영원칙 | 비용 통제 | 모델 호출 횟수, 토큰, 이미지/비디오 수, 프로젝트별 총 비용을 기록하고 예산 상한을 강제 |  |  | 설계서 1장, 9장
기술 | 현재 코드 의존성 | Typer, Pydantic, httpx, aiosqlite, Jinja2, edge-tts, Pillow, python-dotenv, PyYAML, Rich |  |  | pyproject.toml 기준
제약 | 외부 의존성 | Anthropic/OpenAI/YouTube provider, Edge TTS, FFmpeg, Pillow, SQLite 기반 로컬 실행 환경 의존 |  |  | 설계서와 현재 코드 기준

## 개정이력
개정이력
버전 | 일자 | 작성자 | 변경 구분 | 변경 내용 | 영향 범위 | 검토자
v0.1 | 2026-03-28 | AM11D/Codex | 신규 | 현재 프로젝트 코드와 종합 기술 설계서를 기준으로 통합문서 초안 작성 | 전체 문서
v0.2 | 2026-03-28 | AM11D/Codex | 수정 | 예시성/창작성 데이터 제거 후 프로젝트와 설계서에 있는 사실만 반영하도록 재정리 | 프로젝트개요, 기능정의, 요구사항, 일정, 리스크
v0.3 | 2026-03-28 | AM11D/Codex | 수정 | Stage 6 렌더 일부 구현과 FFmpeg 임시경로 변경 사항을 현재 코드 기준으로 반영 | 기능정의, 요구사항, 이슈·리스크, 테스트케이스

## 기능정의 - 상세
기능정의 - 상세
기능ID | 도메인 | 상위기능 | 기능명 | 목적/가치 | 상세설명 | 사용자 | 우선순위 | 상태 | 연관화면ID | 연관요구사항ID | 이슈/티켓 | 비고
F-PROJ-001 | 오케스트레이션 | 프로젝트 관리 | 프로젝트 생성/조회/삭제 | project_create, project_list, project_show, project_delete 명령과 ProjectManager CRUD | app/cli.py, app/core/project_manager.py, app/storage/sqlite.py에 관련 코드가 존재 | CLI 사용자 |  | 일부구현 | SCR-001 | REQ-PROJ-001 |  | 현재 코드 기준
F-EXEC-001 | 오케스트레이션 | 실행 제어 | Stage 실행 상태와 실행 모드 결정 | execution_digest, skip/resume/overwrite, stage run 상태 기록 | app/core/stage_executor.py에 결정 로직과 상태 전이 메서드가 구현되어 있음 | CLI 사용자 |  | 일부구현 | SCR-002 | REQ-EXEC-001, REQ-COST-001 |  | 현재 코드 기준
F-GOV-001 | 거버넌스 | 승인/비용/품질 | ApprovalService / CostGuardrail / QualityGateRunner | 승인 체크포인트, 비용 가드레일, 자동 품질 검증 | app/core/approval_service.py, app/core/cost_guardrail.py, app/core/quality_gate.py에 관련 코드가 존재 | CLI 사용자 |  | 일부구현 | SCR-004 | REQ-GOV-001, REQ-COST-001 |  | 현재 코드 기준
F-BENCH-001 | Stage | 벤치마킹 | BenchmarkReport 계약과 stage/provider 인터페이스 | BenchmarkReport 계약, ResearchProvider, benchmark stage 골격 | app/domain/contracts.py, app/providers/research.py, app/stages/stage1_benchmark.py 기준 | CLI 사용자 |  | 골격구현 | SCR-003 | REQ-BENCH-001 |  | 현재 코드 기준
F-SCRIPT-001 | Stage | 대본 | ScriptContract와 script 승인 게이트 | ScriptContract 계약, NarrativeProvider의 script 메서드, script checkpoint 설계 | app/domain/contracts.py, app/providers/narrative.py, app/stages/stage2_script.py, app/config/default.yaml 기준 | CLI 사용자 |  | 골격구현 | SCR-004 | REQ-SCRIPT-001, REQ-GOV-001 |  | 현재 코드 기준
F-MEDIA-001 | Stage | 음성/스토리보드/에셋/렌더 | Narration/Storyboard/Asset/Render 계약 체인 | NarrationContract, StoryboardContract, AssetManifestContract, RenderPlanContract와 Stage 6 렌더 코드 | app/domain/contracts.py, app/providers/*.py, app/services/ffmpeg_service.py, app/services/pillow_service.py, app/stages/stage3_voice.py ~ stage6_render.py 기준. Stage 3~5는 골격이고 Stage 6 렌더는 일부 구현 상태 | CLI 사용자 |  | 일부구현 | SCR-005, SCR-006 | REQ-VOICE-001, REQ-VISUAL-001 |  | 현재 코드 기준

## 화면기능매핑테이블
화면기능매핑테이블
화면ID | 0 Depth | 1 Depth | 2 Depth | 3 Depth | 4 Depth | 화면명 | 형식 | 진입조건 | 핵심기능 | 연관기능ID | 연관요구사항ID | 권한/예외 | 비고
SCR-001 | CLI | 프로젝트 |  |  |  | 프로젝트 관리 명령 | 명령 | project slug를 생성하거나 조회/삭제할 때 | yt project create / list / show / delete | F-PROJ-001 | REQ-PROJ-001 |  | 현재 CLI 기준
SCR-002 | CLI | 실행 | 파이프라인 |  |  | 단계 실행 및 파이프라인 실행 명령 | 명령 | 특정 stage 또는 pipeline run을 제어할 때 | yt stage run / yt pipeline run | F-EXEC-001 | REQ-EXEC-001, REQ-COST-001 |  | 현재 CLI 기준
SCR-003 | 작업공간 | 01_benchmark |  |  |  | 벤치마킹 산출물 검토 | 산출물 | BenchmarkReport와 관련 산출물을 확인할 때 | benchmark_report.json / md / keyword bank | F-BENCH-001 | REQ-BENCH-001 |  | 설계서 워크스페이스 구조 기준
SCR-004 | CLI | 승인 | 검토 |  |  | 승인 명령 및 checkpoint 처리 | 명령 | approval_id 기준 승인/거절을 수행할 때 | yt approvals list / approve / reject | F-GOV-001, F-SCRIPT-001 | REQ-GOV-001 |  | 현재 CLI와 설계서 기준
SCR-005 | 작업공간 | 03_voice |  |  |  | 음성/자막 산출물 검토 | 산출물 | NarrationContract와 narration/subtitles 산출물을 확인할 때 | narration.wav / subtitles.srt / narration_contract.json | F-MEDIA-001 | REQ-VOICE-001 |  | 설계서 워크스페이스 구조 기준
SCR-006 | 작업공간 | 04_storyboard | 05_assets | 06_render |  | 스토리보드/에셋/렌더 산출물 검토 | 산출물 | Storyboard, AssetManifest, RenderPlan과 draft 결과를 확인할 때 | storyboard_contract.json / asset_manifest.json / render_plan.json / draft.mp4 | F-MEDIA-001 | REQ-VISUAL-001 |  | render_plan.json / draft.mp4는 현재 Stage 6 코드 기준

## 요구사항정의서
요구사항정의서
요구사항ID | 분류 | 요구사항명 | 우선순위 | 연관기능ID | 연관화면ID | 상세내용 | 입력/조건 | 성공기준 | 예외/실패처리 | 대상 | 상태 | 검토메모
REQ-PROJ-001 | 기능 | 프로젝트 생성/조회/삭제 명령 제공 |  | F-PROJ-001 | SCR-001 | 현재 코드에는 project create, list, show, delete 명령과 ProjectManager CRUD가 존재한다. | app/cli.py, app/core/project_manager.py, app/storage/sqlite.py | 프로젝트 slug와 상태를 저장하고 동일 slug로 조회/삭제 가능 |  | CLI 앱 | 일부구현
REQ-EXEC-001 | 기능 | 단계 실행 모드와 상태 전이 관리 |  | F-EXEC-001 | SCR-002 | StageExecutor는 skip/resume/overwrite 판단과 stage run 상태 전이 메서드를 제공한다. | run_id, stage_name, execution_digest, requested_mode | PENDING/RUNNING/SUCCEEDED/FAILED/PARTIAL/SKIPPED 상태를 저장하는 메서드 존재 |  | 파이프라인 | 일부구현
REQ-GOV-001 | 정책 | 승인 체크포인트와 품질/비용 가드레일 유지 |  | F-GOV-001 | SCR-004 | 설계서와 default.yaml에는 script, storyboard, assets_over_usd, thumbnail, upload 체크포인트와 cost_guardrail 정책이 정의되어 있다. | app/core/approval_service.py, app/core/cost_guardrail.py, app/core/quality_gate.py, app/config/default.yaml | approval, cost, quality 관련 코드와 설정 파일이 존재 |  | 파이프라인 | 일부구현
REQ-BENCH-001 | 기능 | 벤치마킹 단계는 BenchmarkReport 계약을 사용 |  | F-BENCH-001 | SCR-003 | BenchmarkReport 계약, ResearchProvider 인터페이스, benchmark stage 파일이 현재 프로젝트에 존재한다. | app/domain/contracts.py, app/providers/research.py, app/stages/stage1_benchmark.py | 벤치마킹 출력 계약과 stage/provider 골격이 존재 |  | 파이프라인 | 골격구현
REQ-SCRIPT-001 | 기능 | 대본 단계는 ScriptContract 계약을 사용 |  | F-SCRIPT-001 | SCR-004 | ScriptContract 계약과 NarrativeProvider의 script 관련 인터페이스가 존재하고 script checkpoint 설계가 문서와 설정에 반영되어 있다. | app/domain/contracts.py, app/providers/narrative.py, app/config/default.yaml | 대본 계약과 승인 체크포인트 정의 존재 |  | 파이프라인 | 골격구현
REQ-VOICE-001 | 기능 | 음성 단계는 NarrationContract와 자막 산출물을 사용 |  | F-MEDIA-001 | SCR-005 | NarrationContract, TTS/STT provider 인터페이스, voice stage 파일이 현재 프로젝트에 존재한다. | app/domain/contracts.py, app/providers/tts.py, app/providers/stt.py, app/stages/stage3_voice.py | 나레이션 계약과 관련 provider/stage 골격이 존재 |  | 파이프라인 | 골격구현
REQ-VISUAL-001 | 기능 | 스토리보드/에셋/렌더 단계는 계약 기반 체인을 사용 |  | F-MEDIA-001 | SCR-006 | StoryboardContract, AssetManifestContract, RenderPlanContract가 정의되어 있고 Stage 6에는 FFmpeg 기반 draft 렌더 코드가 존재한다. | app/domain/contracts.py, app/providers/asset.py, app/services/ffmpeg_service.py, app/services/pillow_service.py, app/stages/stage4_storyboard.py ~ stage6_render.py | Stage 4~5 관련 파일 존재, Stage 6은 draft.mp4 / render_plan.json 생성 로직 존재 |  | 파이프라인 | 일부구현
REQ-COST-001 | 비기능 | 비용 통제 설정과 검사 로직 존재 |  | F-EXEC-001, F-GOV-001 | SCR-002 | default.yaml에는 stage별 hard cap과 provider limit가 정의되어 있고 CostGuardrail 클래스가 이를 읽는다. | app/config/default.yaml, app/core/cost_guardrail.py | cost_guardrail 설정과 검사 코드 존재 |  | 파이프라인 | 일부구현

## 일정·마일스톤
일정·마일스톤
마일스톤ID | 단계 | 목표 | 시작일 | 종료일 | 완료기준 | 상태 | 연관기능ID | 비고
MS-01 | Phase 1 | Stage 0 ~ Stage 6(draft.mp4 생성)까지 구현 |  |  | 설계서 15장 Phase 1 범위 | 진행중 | F-PROJ-001, F-EXEC-001, F-BENCH-001, F-SCRIPT-001, F-MEDIA-001
MS-02 | Phase 2 | 썸네일, YouTube 업로드, Sora 비디오 생성, 비용 리포트 UI, final.mp4 |  |  | 설계서 15장 Phase 2 범위
MS-03 | Phase 3 | 웹 UI, 다중 채널 프리셋, 템플릿 반복 제작, A/B 썸네일, BGM |  |  | 설계서 15장 Phase 3 범위
MS-04 | QA/출시 | 테스트 완료와 내부 배포 | 2026-04-29 | 2026-05-15 | Must 요구사항 테스트케이스가 모두 통과하고 내부 배포본 생성 | 예정 | F-STATS-001 | 배포 체크리스트 별도 관리 가능

## 이슈·리스크
이슈·리스크
리스크ID | 구분 | 제목 | 설명 | 가능성 | 영향도 | 대응방안 | 상태 | 담당 | 연관항목
RISK-001 | 현재 코드 | pydantic-settings 의존성 누락 | app/settings.py는 pydantic_settings.BaseSettings를 import하지만 pyproject.toml 기본 의존성에는 pydantic-settings가 없다. |  |  | 미정 |  |  | app/settings.py, pyproject.toml
RISK-002 | 현재 코드 | DB init 중복 호출 | AppContainer.init()와 PipelineOrchestrator.initialize()가 모두 self.db.init()를 호출한다. |  |  | 미정 |  |  | app/main.py, app/core/orchestrator.py
RISK-003 | 현재 코드 | Artifact 저장/조회 형식 불일치 | Artifact 모델의 list/dict 필드와 SQLite 저장/조회 형식이 직접 대응하지 않아 조회 시 불일치 가능성이 있다. |  |  | 미정 |  |  | app/domain/models.py, app/storage/sqlite.py, app/core/artifact_registry.py
RISK-004 | 현재 코드 | fake provider 일부의 /tmp 경로 사용 | FFmpegService는 tempfile로 전환되었으나 fake provider 일부는 여전히 /tmp 경로를 사용한다. |  |  | 미정 |  |  | app/services/ffmpeg_service.py, app/providers/fake.py

## 테스트케이스
테스트케이스
TC-ID | 연관요구사항ID | 연관화면ID | 시나리오 | 사전조건 | 입력/행동 | 예상결과 | 우선순위 | 상태 | 비고
TC-001 | REQ-PROJ-001 | SCR-001 | 프로젝트 생성 후 slug와 상태 저장 확인 | 유효한 topic 입력, DB 경로 접근 가능 | yt project create --topic '테스트 주제' | project가 생성되고 slug, status, created_at이 저장된다. |  |  | 설계서 검증 방법 1번 기반
TC-002 | REQ-EXEC-001 | SCR-002 | 동일 execution_digest에서 실행 모드 결정 확인 | 이전 stage run 이력 존재 | skip / resume / overwrite 조합으로 stage executor 호출 | mode와 이전 상태에 따라 skip, resume, execute 결정이 달라진다. |  |  | 설계서 검증 방법 6,7번 기반
TC-003 | REQ-GOV-001 | SCR-004 | approval 상태 전이 확인 | approval_id 존재 | yt approve <approval_id> 또는 yt reject <approval_id> | approval 상태가 APPROVED 또는 REJECTED로 저장된다. |  |  | 설계서 검증 방법 3번 기반
TC-004 | REQ-BENCH-001 | SCR-003 | BenchmarkReport 계약 생성 확인 | benchmark stage 실행 가능 상태 | yt stage run <slug> benchmark | BenchmarkReport contract 파일과 quality gate 검증 대상이 생성된다. |  |  | 설계서 검증 방법 2번 기반
TC-005 | REQ-VOICE-001 | SCR-005 | NarrationContract와 자막 산출물 생성 확인 | voice stage 실행 가능 상태 | voice stage 실행 | narration.wav, subtitles.srt, NarrationContract가 생성된다. |  |  | 설계서 7장 stage 설명 기반
TC-006 | REQ-VISUAL-001 | SCR-006 | RenderStage 입력 계약 기반 draft 산출 확인 | NarrationContract, StoryboardContract, AssetManifestContract와 출력 경로가 준비됨 | RenderStage execute 호출 | 06_render에 render_plan.json과 draft.mp4가 생성되고 RenderPlanContract가 반환된다. |  |  | app/stages/stage6_render.py 현재 코드 기준